## Tabelle1
Aufwand Arbeiten PSIT2
Meilenstein 2
Gruppe 23 (Michèle Trebo, Raphael Caradonna, Fabio Jaenecke und Marko Despotovic)
Projekt Histarantia
Projekt | 103.5 Stunden
Clean Code | -
Projekt effektiv | 105.25 Stunden
Geplanter Aufwand | 72 Stunden
Mehraufwand | 34.75 Stunden
Wissenstransfer | 4 Stunden 5 Minuten
WER | Projekt | Wissenstransfer | Clean Code
Michèle Trebo | 26 Stunden 25 Minuten | 40 Minuten | -
Raphael Caradonna | 42 Stunden 15 Minuten | 2 Stunden | -
Fabio Jaenecke | 17 Stunden 40 Minuten | 40 Minuten | -
Marko Despotovic | 18 Stunden 45 Minuten | 1 Stunde | -
Total | 105.25 Stunden | 4.5 Stunden | -