## Tabelle1
Aufwand Arbeiten PSIT2
Meilenstein 1
Gruppe 23 (Michèle Trebo, Raphael Caradonna, Fabio Jaenecke und Marko Despotovic)
Projekt Histarantia
Projekt | 51 Stunden
Clean Code | -
Projekt effektiv | 51 Stunden
Geplanter Aufwand | 27 Stunden
Mehraufwand | 24 Stunden
Wissenstransfer | 7 Stunden 5 Minuten
WER | Projekt | Wissenstransfer | Clean Code
Michèle Trebo | 23 Stunden 20 Minuten | 1 Stunde 45 Minuten | -
Raphael Caradonna | 14 Stunden 20 Minuten | 2 Stunden 10 Minuten | -
Fabio Jaenecke | 6 Stunden 40 Minuten | 1 Stunde 55 Minuten | -
Marko Despotovic | 6 Stunden 40 Minuten | 1 Stunde 15 Minuten | -
Total | 51 Stunden | 7 Stunden 5 Minuten | -