## Tabelle1
Aufwand Arbeiten PSIT2
Meilenstein 1
Raphael Caradonna (Gruppe 23, Projekt Histarantia)
DATUM | ZEIT | AUFWAND | WAS
Montag, 12.02.2018 | 17:00 - 17:20 Uhr | 20 Minuten | 1. Zwischenbesprechung
Mittwoch, 14.02.2018 | 07:15 - 08:15 Uhr | 1 Stunde | Definition Entitätstypen für Datenbank
| 17:40 - 18:40 Uhr | 1 Stunde | Erstellung von Mockups
(gemäss Projektplanung)
| 20:40 - 21:40 Uhr | 1 Stunde | Erstellung von Mockups
(gemäss Projektplanung)
Donnerstag, 15.02.2018 | 11:00 - 12:00 Uhr | 1 Stunde | Erstellung von Mockups
| 14:50 - 15:30 Uhr | 40 Minuten | Besprechung Arbeitspakete und Einrichtung OneDrive mit Gruppenmitglied
| 16:50 - 17:00 Uhr | 10 Minuten | 2.Zwischenbesprechung
Samstag, 17.02.2018 | 17:10 - 17:50 Uhr | 40 Minuten | Orientierung über Kurzprotokoll und Sitzungsprotokoll. Erstellung von Dokument zur Zeiterfassung.
Montag, 19.02.2018 | 17:30 - 17:50 Uhr | 20 Minuten | Zwischenbesprechung
Donnerstag, 22.02.2018 | 14:00 - 14:30 Uhr | 30 Minuten | Zwischenbesprechung
Und Beschluss Anpassung Mockup
Freitag, 23.02.2018 | 17:40 - 18:40 Uhr | 1 Stunde | Anpassung Mockup
Samstag, 24.02.2018 | 10:30 - 17:30 Uhr | 7 Stunden | Einrichtung JDBC-Driver
Montag, 26.02.2018 | 17:30 - 17:40 Uhr | 10 Minuten | Zwischenbesprechung
Dienstag, 27.02.2018 | 16:30 - 17:30 Uhr | 1 Stunde | Einrichtung JDBC-Driver
Donnerstag, 01.03.2018 | 14:00 - 14:30 Uhr | 30 Minuten | Zwischenbesprechung
Montag, 05.03.2018 | 17:30 - 17:40 Uhr | 10 Minuten | Zwischenbesprechung
Total |  | 16 Stunden 30 Minuten
Wissensaustausch |  | 2 Stunden 10 Minuten
Geplant |  | 9 Stunden 30 Minuten
Mehraufwand |  | 4 Stunden 50 Minuten