## Tabelle1
Aufwand Arbeiten PSIT2
Meilenstein 1
Marko Despotovic (Gruppe 23, Projekt Histarantia)
DATUM | ZEIT | AUFWAND | WAS
Montag, 19.02.2018 | 17:00 - 17:20 Uhr | 20 Minuten | Zwischenbesprechung
Dienstag, 13.02.2018 | 12:00 - 12:20 Uhr | 20 Minuten | Lebensmittelbestimmung
Donnerstag, 15.02.2018 | 16:45 - 17:00 Uhr | 15 Minuten | Zwischenbesprechung
Montag, 19.02.2018 | 17:35 - 17:45 Uhr | 10 Minuten | Zwischenbesprechung
Mittwoch, 21.02.2018 | 19:30 - 21:30 Uhr | 2 Stunden | Mockups erstellt
| 21:30 – 22:00 Uhr | 30 Minuten | Verbesserungen für den Mahlzeitassistenten notiert
Donnerstag, 22.02.2018 | 14:00 - 14:50 Uhr | 50 Minuten | Zwischenbesprechung
Freitag, 23.02.2018 | 19:00 - 19:30 Uhr | 30 Minuten | Mockups bearbeitet & auf OneDrive geladen
Samstag, 03.03.2018 | 10:00 - 13:00 Uhr | 3 Stunden | JSP online Kurs angefangen
Total |  | 7 Stunden 55 Minuten
Wissensaustausch |  | 1 Stunde 15 Minuten
Geplant |  | 5 Stunden
Mehraufwand |  | 2 Stunden 55 Minuten