## Tabelle1
Aufwand Arbeiten PSIT2
Meilenstein 3
Michèle Trebo (Gruppe 23, Projekt Histarantia)
DATUM | ZEIT | AUFWAND | WAS
Donnerstag, 05.04.2018 | 16:00 - 16:35 Uhr | 35 Minuten | Sitzung Meilenstein 2
| 16:35 - 16:50 Uhr | 15 Minuten | Zwischenbesprechung
| 20:05 - 21:50 Uhr | 1 Stunde 45 Minuten | Refactoring für Code Review 2
| 22:20 - 22:50 Uhr | 30 Minuten | Wissensaustausch
Freitag, 06.04.2018 | 15:30 - 15:35 Uhr | 5 Minuten | Wissensaustausch
| 15:35 - 15:50 Uhr | 15 Minuten | Zeitaufwanderfassung ergänzt
Samstag, 07.04.2018 | 18:25 - 18:35 Uhr | 10 Minuten | Wissensaustausch
Montag, 09.04.2018 | 17:30 - 19:30 Uhr | 2 Stunden | Javadoc KategoriensucheDao.java
| 21:00 - 22:00 Uhr | 1 Stunde | Refactoring & Taggen
Dienstag, 10.04.2018 | 18:00 - 18:45 Uhr | 45 Minuten | Struktur Rangliste & Zugriffsskala besprochen und Klassen dazu grob erstellt.
| 19:30 - 20:00 Uhr | 30 Minuten | Zeitaufwanderfassung
Commit & Push der vorher erstellten Klassen
Donnerstag, 12.04.2018 | 06:30 - 13:30 Uhr | 7 Stunden | An Zugriffsskala & Rangliste gearbeitet.
| 15:05 - 15:20 Uhr | 15 Minuten | Zwischenbesprechung
| 15:20 - 18:40 Uhr | 3 Stunden 20 Minuten | Coding & Auftrag «Zusammenarbeit»
| 18:40 - 19:45 Uhr | 1 Stunde 5 Minuten | JSP
| 20:10 - 22:10 Uhr | 2 Stunden | JSP
Samstag, 14.04.2018 | 21:15 - 21:55 Uhr | 40 Minuten | Auftrag «Zusammenarbeit»
Dienstag, 17.04.2018 | 10:15 - 13:00 Uhr | 2 Stunden 45 Minuten | Auftrag «Zusammenarbeit», JSP und Klassen überarbeitet.
| 16:30 - 16:55 Uhr | 25 Minuten | Rangliste
Donnerstag, 19.04.2018 | 03:30 - 04:15 Uhr | 45 Minuten | Wissenstransfer & Auftrag «Zusammenarbeit»
| 14:40 - 14:50 Uhr | 10 Minuten | Wissenstransfer
| 14:50 - 15:30 Uhr | 40 Minuten | Code Review
| 15:30 - 18:50 Uhr | 3 Stunden 20 Minuten | Try-With-Resource
Montag, 23.04.2018 | 08:10 - 08:30 | 20 Minuten | Wissenstransfer & Zeitaufwanderfassung
Total |  | 30 Stunden 35 Minuten
Wissenstransfer |  | 2 Stunden
Clean Code |  | 6 Stunden 5 Minuten
Geplant |  | 15 Stunden
Mehraufwand |  | 15 Stunden 35 Minuten